## FP
Measurement Parameter | Simple | Average | Complex | Estimated Count | Weight | FP Count
External Inputs (EI) | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 (S) / 4 (A) / 6 (C) | 15 + 12 + 12 = 39
External Outputs (EO) | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 (S) / 5 (A) / 7 (C) | 16 + 10 + 14 = 40
User Inquiries (EQ) | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 (S) / 4 (A) / 6 (C) | 9 + 8 + 6 = 23
Internal Logical Files (ILF) | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 (S) / 10 (A) / 15 (C) | 28 + 30 + 30 = 88
External Interface Files (EIF) | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 (S) / 7 (A) / 10 (C) | 10 + 14 + 10 = 34
Total Function Points (FP) | [5 empty] | 224 FP
Estimated FP | 109.82
Estimated LOC | 3500
Effort (Person Months) | 10.64
Developer Cost (Per Month, INR) | 20000
Contingency | 5%
Total Estimated Cost (INR) | 212800

## LOC
Function | Optimistic | Most likely | Pessimistic | Estd. LOC
User Authentication | 200 | 400 | 600 | 400
Product Catalog | 500 | 1000 | 1500 | 1000
Order Processing | 300 | 600 | 900 | 600
Payment Gateway Integration | 200 | 400 | 600 | 400
Customer Reviews/Feedback | 150 | 300 | 450 | 300
Admin Dashboard | 400 | 800 | 1200 | 800
Total LOC |  |  |  | 3500